## Sheet1
序号 | 用户故事（用例） | 优先级 |  | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04
1 | 编辑患者基本信息 | 高 | 完成
2 | 诊断 | 高 | 完成
3 | 用药方案 | 高 | 进行中 | 罗嘉麟新增接口途径、频次；欧阳的前端页面进行中 | 进行中，最快今天下午完成
4 | 病历保存并发送 | 高 | 等待
5 | Tab键实现切换选中内容 | 中 | 完成
6 | 辅助检查 | 中 | 进行中 |  | 前端完成
7 | 预约门诊就诊时间 | 中 | 完成
8 | 进一步检查 | 中 | 完成 | 朱明贵落实检查清单 | 检验清单已提交，检查清单整理中
9 | 随访计划 | 中 | 进行中 | 朱明贵重新设计了交互，经过讨论，再改成更简单的 | 完成，等待整合
10 | 查看历史病历 | 低 | 完成 |  | 完成
11 | 体格检查 | 低 | 进行中 |  | 前端完成
12 | 远程心音听诊与远程呼吸音听诊 | 低 | 完成 |  | 完成
13 | 健康方案和注意事项 | 低 | 完成 | 李红艳：模板重构 | 完成
14 | 奕诊主诉、诊断自动带入 | 低 | 进行中 |  | 前端完成